## COMP
프로젝트 일정
| 업무명 | 시작일 | 기간
1 | 주제 설정 | 2019-11-04 | 1
2 | 목적 정의 | 2019-11-04 | 1
3 | 요구분석(자료수집) | 2019-11-04 | 3
4 | 인스턴스 예시 작성 | 2019-11-05 | 2
5 | 화면구성 | 2019-11-05 | 3
6 | 요구분석 정의서 작성 | 2019-11-05 | 3
7 | 테이블 명세서 | 2019-11-06 | 2
8 | ERD 작성 | 2019-11-07 | 3
9 | 논리적 모델링 | 2019-11-08 | 2
10 | 스토리 보드 작성 | 2019-11-09 | 2
11 | 물리적 모델링, 쿼리문 자동 생성 | 2019-11-10 | 2
12 | 프로젝트 기획서 작성 | 2019-11-11 | 2
13 | DB환경 구성 및 샘플 입력 | 2019-11-13 | 1
14 | Java환경 구성 및 FXML 구현 | 2019-11-14 | 1
15 | 판매 컨트롤러 구현 | 2019-11-15 | 4
16 | 도매컨트롤러 구현 | 2019-11-19 | 2
17 | 프로그램 테스트 및 대본 작성 | 2019-11-22 | 6
18 | 리허설 및 최종안 | 2019-11-28 | 1
19 | 프로젝트 발표일 | 2019-11-29 | 1